Перспективный план противопожарных мероприятий

на территории Ишимского сельсовета

в целях реализации первичных мер пожарной безопасности на 2013 год

| Наименование мероприятия | Ответственный за исполнение, привлекаемые | Объем (в рублях) и источник финансирования | Срок выполнения | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Реализация полномочий Ишимского сельсовета по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования |  |  |  |  |
| 1. Включение в бюджет сельсовета финансовых средств на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2013 год | Глава сельсовета В.Н.Попов | Бюджет сельсовета | При формировании бюджета сельсовета на год |  |
| 2. Обеспечение финансирования мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренных бюджетом сельсовета на 2013 год | Глава сельсовета В.Н.Попов | Бюджет сельсовета | декабрь |  |
| Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Ишимского сельсовета и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений |  |  |  |  |
| 1. Разработка и утверждение плана выполнения противопожарных мероприятий на территории сельсовета в целях реализации первичных мер пожарной безопасности на 2013 год | Глава сельсовета С.Г.Князьков | - | До начала формирования бюджета на год |  |
| 2. Разработка и реализация схемы территориального планирования населенных пунктов сельсовета с учетом выполнения мероприятий: - по устройству источников наружного противопожарного водоснабжения; - по исключению возможности переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и другие) - по обеспечению противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями - по обеспечению наружного освещения в темное время суток территории населенного пункта для быстрого нахождения пожарных гидрантов, пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения | Глава сельсовета С.Г.Князьков | Бюджет сельсовета | Декабрь |  |
| 3. Разработка и утверждение плана устранения нарушений требований пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности, в т.ч. жилых домов, на 2013 год - оборудование системами пожарной сигнализации и оповещения людей на случай возникновения пожара; - устройство и содержание эвакуационных выходов в соответствии с требованиями норм; - исправное содержание внутреннего противопожарного водопровода; - правильное устройство печного отопления; - правильное устройство и эксплуатация электросетей и электроприемников; - комплектация объектов первичными средствами пожаротушения – огнетушителями; - снос ветхих строений на придомовых территориях | Глава сельсовета С.Г.Князьков | Бюджет сельсовета, адресные программы по капитальному ремонту аварийного и ветхого жилищного фонда и т.п. | До начала формирования бюджета на год |  |
| 1. Ревизия и испытание существующих источников наружного противопожарного водоснабжения (пирсы, водоемы, пожарные гидранты) | Глава сельсовета С.Г.Князьков, члены ДПД | Бюджет сельсовета | май Сентябрь-ноябрь |  |
| 2. Ремонт существующих источников наружного противопожарного водоснабжения | Глава сельсовета С.Г.Князьков, директор Дмитриевского МБУЕЗ | Бюджет сельсовета | Май-сентябрь |  |
| 3. Обозначение существующих источников наружного противопожарного водоснабжения указателями направления движения к ним | Глава сельсовета С.Г.Князьков, члены ДПД | Бюджет сельсовета | Май-сентябрь |  |
| 4. Проектирование новых источников наружного противопожарного водоснабжения | Глава сельсовета С.Г.Князьков | Бюджет сельсовета | Май- декабрь |  |
| - оборудование системами пожарной сигнализации и оповещения людей на случай возникновения пожара; - устройство и содержание эвакуационных выходов в соответствии с требованиями норм; - проведение огнезащитной обработки сгораемых конструкций; - исправное содержание внутреннего противопожарного водопровода; - правильное устройство печного отопления; - правильное устройство и эксплуатация электросетей и электроприемников; - комплектация объектов первичными средствами пожаротушения – огнетушителями; - снос ветхих строений на придомовых территориях | Глава сельсовета С.Г.Князьков | Бюджет сельсовета, адресные программы по капитальному ремонту аварийного и ветхого жилищного фонда и т.п | Май- декабрь |  |
| Обслуживание автомобильных дорог и улично-дорожной сети населенного пункта, в том числе устройство подъездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения | Организация по обслуживанию дорог | бюджет сельсовета (благоустройство) |  |  |
| 1. Обеспечение территории населенных пунктов телефонной связью для сообщения о пожаре в пожарную охрану | Глава сельсовета С.Г.Князьков | - | - |  |
| 2. Разработка и утверждение положения о порядке оповещения населения и подразделений ГПС о пожаре с учетом имеющихся технических средств оповещения на территории населенного пункта | Глава сельсовета С.Г.Князьков | - | Май -июнь |  |
| 1. Изготовление памяток по пожарной безопасности 1000 шт. | Комиссия по ЧС и ПБ при администрации сельсовета | Бюджет сельсовета | Май |  |
| 2. Обучение неработающего населения и распространение памяток: 2.1. Пенсионеры и инвалиды 2.2. Учащиеся в детских дошкольных, средних общеобразовательных учреждениях, а также в других образовательных учреждениях 2.3. Остальные | Комиссия по ЧС и ПБ при администрации сельсовета; социальные работники Учителя по предмету ОБЖ, воспитатели, преподаватели Глава сельсовета С.Г.Князьков | - - | В течение года В течение года В течение года |  |
| 3. Разработка и установка стендов по пожарной безопасности: 3.1. В здании администрации 3.2. В образовательных учреждениях | Глава сельсовета С.Г.Князьков Руководители учреждений | Бюджет сельсовета Бюджет учреждений | Май Май Август |  |
| 1. Приобретение мотопомп для населенных пунктов сельсовета, расположенных за пределами выезда подразделений ГПС | Глава сельсовета С.Г.Князьков | Бюджет сельсовета | Сентябрь |  |
| 1. Приобретение первичных средств пожаротушения для населенных пунктов сельсовета | Глава сельсовета С.Г.Князьков | Бюджет сельсовета | Июнь |  |
| 2. Установка в местах общего пользования первичных средств пожаротушения в населенных пунктах сельсовета | Глава сельсовета С.Г.Князьков | Бюджет сельсовета | Июль |  |